## Feuille1
Categorie	Tache	Type	Qui	Estimation	Temps Passe	Reste a faire	Avancement
Login admin	Page affichage	Affichage	Fanomezantsoa	10	5	5	50,00 %
Login admin	Ajout des fonctions pour login	Metier	Misandratra	15	10	5	66,67 %
Login admin	Ajout des table de gestion de l’administrateur	Base de donnee	Zo	15	13	2	86,67 %
Login admin	test	Metier	Henintsoa	5	5	0	100,00 %
Gestion variete de the	ajout table de variete de the (nom variete , occupation , rendement par pied )	Base de donnee	Zo	7	10	-3	142,86 %
Gestion variete de the	Ajout table variete de the plante	Base de donnee	Zo	3	6	-3	200,00 %
Gestion variete de the	Insertion , et update de la variete de the	Affichage	Fanomezantsoa	12	9	3	75,00 %
Gestion variete de the	Liste des varietes de the	Affichage	Fanomezantsoa	11	6	5	54,55 %
Gestion variete de the	ajout des fonctions insertion , update , et liste	Metier	Misandratra	15	20	-5	133,33 %
Gestion parcelle	Ajout table parcelle ( numero parcelle , surface en hectare , variete de the plante , ocupation , rendement par pied )	Base de donnee	Zo	3	5	-2	166,67 %
Gestion parcelle	insertion et update , de parcelle	Affichage	Fanomezantsoa	5	3	2	60,00 %
Gestion parcelle	ajout fonction d’insertion et de modification	Metier	Misandratra	10	12	-2	120,00 %
Gestion cueilleur	Ajout de table cueilleur	Base de donnee	Zo	5	8	-3	160,00 %
Gestion cueilleur	insertion et update , de cueilleur	Affichage	Fanomezantsoa	3	6	-3	200,00 %
Gestion cueilleur	Ajout de fonction insertion et update des cueilleur	Metier	Misandratra	10	11	-1	110,00 %
Gestion categorie depense	Ajout de table depense	Base de donnee	Zo	12	15	-3	125,00 %
Gestion categorie depense	insertion et update , de depense	Affichage	Fanomezantsoa	14	10	4	71,43 %
Gestion categorie depense	Ajout de fonction insertion et update des depense	Metier	Misandratra	15	20	-5	133,33 %
Config Salaire	Table salaire ( date , montant min pour le kg )	Base de donnee	Zo	17	20	-3	117,65 %
Config Salaire	Affichage des salaires des cueilleurs	Affichage	Fanomezantsoa	8	12	-4	150,00 %
Config Salaire	Appel de la fonction dans l’affichage	Metier	Misandratra	10	6	4	60,00 %
Front office	login user affichage	Affichage	Fanomezantsoa	11	10	1	90,91 %
Front office	Ajout de table utilisateur	Base de donnee	Zo	3	2	1	66,67 %
Front office	Check_user	Metier	Misandratra	4	2	2	50,00 %
Page de cueillette	Affichage des cueiilettes ( date , choix utilisateur , choix de parcelle , poids cueiilis	Affichage	Fanomezantsoa	13	11	2	84,62 %
Page de cueillette	Ajout de table cuiellette	Base de donnee	Zo	3	4	-1	133,33 %
Page de cueillette	Validation par ajax	Metier	Misandratra	15	20	-5	133,33 %
Page saisie depense	Affichage des date , choix de categorie depense , montant de depense	Affichage	Fanomezantsoa	10	8	2	80,00 %
Page saisie depense	ajout de table gestion depenses	Base de donnee	Zo	10	14	-4	140,00 %
Page saisie depense	ajout des fonctions generants les donnees pour l’insertion	Affichage	Fanomezantsoa	12	10	2	83,33 %
Page de resultat	Ajout table pour Poids total cueillette , poids restant sur les parcelles , cout de revient /kg	Base de donnee	Zo	7	6	1	85,71 %
Page de resultat	affichage des resultats	Affichage	Fanomezantsoa	3	2	1	66,67 %
page de resultat	Prend les valeurs de cette obtenu depuis la vue de base	Metier	Misandratra	5	7	-2	140,00 %
Config regeneration	Mouvement de cueillette	Base de donnee	Zo	20	0	20	0,00 %
Config regeneration	Affichage des mois	Affichage	Fanomezantsoa	3	0	3	0,00 %
Config regeneration	Ajout appel des fonctions dans l’affichage	Metier	Misandratra	8	0	8	0,00 %
Config poid minimal	Ajout de table poids minimal par jour	Base de donnee	Zo	12	0	12	0,00 %
Config poid minimal	Ajout des pourcentages bonus et malus dans le montant obtenue par le cueilleur	Base de donnee	Zo	10	0	10	0,00 %
Config prix de vente variete	Ajourt de table prix_vente sur le variete de the	Base de donnee	Zo	5	0	5	0,00 %
Config prix de vente variete	Affichage des donnes	Metier	Misandratra	13	0	13	0,00 %
Liste des cueilleurs	Vue pour afficher les listes de paiement des cueilleurs	Base de donnee	Zo	15	0	15	0,00 %
Liste des cueilleurs	Affichage des date ; nom cueilleur; poids ; %bonus ; %mallus ; montant paiement	Affichage	Fanomezantsoa	10	0	10	0,00 %
Liste des cueilleurs	Relier toutes les valeurs et leurs utilisations	Metier	Misandratra	20	0	20	0,00 %
Update des resultats final	Affichage :Poids total cueillette Poids restant sur les parcelles Montant des ventes. Montant des dépenses Bénéfice Coût de revient par kg	Affichage	Fanomezantsoa	7	0	7	0,00 %
Update des resultats final	Dynamisation du resultat	Metier	Misandratra	16	0	16	0,00 %
Prevision	Utilisation des get_donnes d’avant	Metier	Misandratra	23	0	23	0,00 %
Prevision	Creation d’une vue en pour les donnes de la prevision	Base de donnee	Zo	11	0	11	0,00 %
Prevision	Creation de la page d’affichage avec date , montant , poids total restant , donnee des parcelles	Affichage	Fanomezantsoa	8	0	8	0,00 %
Prevision	Dynamisation de la page d’affichage	Metier	Misandratra	24	0	24	0,00 %